АДМИНИСТРАЦИЯ

МАКАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 апреля  2014 года № 23

Об утверждении отчета о реализации муниципальных программ муниципального образования «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области  за  2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области от 05.11.2013 N125 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», руководствуясь Уставом Макаровского сельсовета, Администрация  Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о  реализации   муниципальных  программ муниципального образования «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области за 2013 год (далее-годовой отчет) согасно приложения к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Макаровского сельсовета Пельноватых М.А.

3. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава Макаровского сельсовета

Курчатовского района                                                                                     А.В.Ревин

Приложение к   постановлению

Администрации Макаровского сельсовета

Курчатовского района Курской области

от 09.04.2014г.№ 23

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о  реализации муниципальных программ муниципального образования «Макаровский сельсовет»

Курчатовского района Курской области  за  2013 год

| п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Объемы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Оценка эффективности муниципальнойпрограммы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено муниципальной программой | Фактические затраты |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории МО «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2013 – 2015 годы» | 66,8 | 64,5 | 96 |
| 2. | Программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории МО «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2013 – 2015 годы» | 428,6 | 416,7 | 97 |
| 3. | Программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области на 2013-2015 годы» | 2,7 | 2,6 | 96 |
| 4. | Программа «Культура МО «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области на 2013 – 2015 годы» | 582,8 | 575,4 | 99 |
| 5. | . Программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области на 2013-2015 годы» . | 2,0 | 2,0 | 100 |
| 6. | Программа «Пенсионное обеспечение лицам, замещающим выборную должность главы Макаровского сельсовета в МО «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области на 2013-2015 годы» | 61,0 | 60,7 | 99,5 |
| 7. | Программа «Экология и чистая вода на территории Макаровского сельсовета на 2013 год» | 551,9 | 551,9 | 100 |
| 8. | Программа «Обеспечение транспортного обслуживания населения МО «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области на 2013-2015 годы» | 13,0 | 13,0 | 100 |
| 9. | Программа «Газификация муниципального образования «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области на 2013 - 2014 годы» | 13606,0 | 13606,0 | 100 |
| 10. | Программа «Разработка документов территориального планирования (генеральный план) и градостроительного зонирования (корректировка правил землепользования и застройки) муниципального образования «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области на 2013-2015 годы» | 280,1 | 280,1 | 100 |
| 11. | Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области на 2013-2015 годы» | 2,8 | 2,8 | 100 |