АДМИНИСТРАЦИЯ

МАКАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2019 года № 104

Об утверждении Порядка проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, достижения стратегических целей и задач развития муниципального образования «Макаровский сельсовет» Курчатовского района, решения социально-экономических проблем, совершенствования системы программно-целевого управления, администрация муниципального образования «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению № 1 (прилагается).

2. Установить, что при реализации муниципальных программ, настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим после его вступления в силу.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Макаровский сельсовет» Курчатовского района Курской области и вступает в силу со дня опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Макаровского сельсовета

Курчатовского района                                                              В.С.Самсонов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Макаровского сельсовета Курчатовского района

Курской области

от 19 июля 2019 года № 104

Порядок

проведения и критерии оценки эффективности

реализации муниципальных программ

1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий муниципальных программ (далее также - Программа).

2. Оценка эффективности Программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов и для обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

3. Оценка эффективности реализации Программ осуществляется муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) Программы по годам в течение всего срока реализации программы.

4. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) Программы в составе ежегодного отчета о ходе работ по муниципальной программе представляет в администрацию муниципального образования «Макаровский сельсовет» Курчатовского района информацию об оценке эффективности реализации муниципальной программы по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку (прилагается).

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) Программы также представляет в администрацию муниципального образования «Макаровский сельсовет» Курчатовского района пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов.

5. Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) программы использует целевые показатели, содержащиеся в паспорте программы.

В процессе проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ осуществляется сопоставление значений достигнутых показателей со значениями показателей, содержащихся в паспорте программы.

6. По каждой Программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливается соответственно администрацией Макаровского сельсовета.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Администрацией Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной программы по следующим критериям:

а) степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов;

б) степень выполнения мероприятий муниципальной программы;

в) уровень финансирования за отчетный период мероприятий муниципальной программы от запланированных объемов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации муниципальной программы индикаторов и показателей с запланированными;

фактического выполнения мероприятий муниципальной программы с запланированными программой;

сравнения фактического объема финансирования мероприятий муниципальной программы с запланированным.

На основе проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации муниципальной программы снизилась;

эффективность реализации муниципальной программы находится на прежнем уровне;

эффективность реализации муниципальной программы повысилась.

По результатам указанной оценки администрацией муниципального образования может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

7. Бюджетная эффективность муниципальной программы определяется как изменение финансовых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации муниципальной программы и изменение объема и состава расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности проводится раздельно по всем уровням бюджетной системы Российской Федерации.

8. Основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов публикуются в средствах массовой информации.

Приложение

к Порядку проведения и критериям оценки

эффективности реализации муниципальных программ,

утвержденного постановлением администрации

муниципального образования «Макаровский сельсовет»

Курчатовского района Курской области

от 19 июля №104

Информация

об оценке эффективности реализации муниципальных программ

за отчетный ____ финансовый год и за весь период реализации ____ годов

| N п/п | Наименование программы | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации Программы | 2-й год реализации Программы | 3-й год реализации Программы | и так далее по годам реализации Программы | 1-й год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) | 2-й год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) | 3-й год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) | и так далее по годам реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |