АДМИНИСТРАЦИЯ

МАКАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10 июля 2017 года №114

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области

В целях формирования разработки и реализации муниципальных программ Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области, обеспечения эффективности расходования бюджетных средств, а также в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2010г. №588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации» и постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012г. № 843-ПА «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области», Администрация Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области (Приложение).

2. Постановление Администрации Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области от 05.11.2013г. № 125 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации» отменить.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Макаровского сельсовета

Курчатовского района					                        В.С.Самсонов

Приложение

к постановлению Администрации

Макаровского сельсовета

Курчатовского района Курской области

от 10 июля 2017 года №114

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области (далее – муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальной программой является документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы и основные мероприятия Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области (далее - подпрограммы).

4. Подпрограммы направлены на достижение целей и решение задач в рамках муниципальной программы.

5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется  Администрацией Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области, совместно с заинтересованными соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители) и (или) участниками муниципальной программы.

Соисполнителями являются учреждения Макаровского сельсовета  Курчатовского района Курской области, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм).

Участниками муниципальной программы являются учреждения Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы.

В случае, если в качестве ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы определена Администрация  Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области, полномочия ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) программы осуществляет структурное подразделение Администрации Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области в соответствии с распоряжением Администрации Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области.

6. Муниципальная программа подлежит общественному обсуждению и предварительному обсуждению на заседаниях общественных советов (при их наличии) и утверждается постановлением Администрации Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области.

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

Проект муниципальной программы или проект изменений в муниципальную программу до внесения на рассмотрение в Администрацию Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области направляется в Контрольно-ревизионную комиссию Представительного Собрания Курчатовского района Курской области для проведения финансово-экономической экспертизы.

6.1. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области о бюджете Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области на очередной финансовый год и на плановый период не позднее одного месяцев со дня вступления его в силу.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с Решением Собрания депутатов Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области о внесении изменений в Решение Собрание депутатов об утверждении бюджета на текущий финансовый год и на плановый период не позднее одного месяца со дня вступления его в силу.

II. Требования к содержанию муниципальной программы

7. Муниципальные программы разрабатываются для достижения приоритетов и целей социально-экономического развития Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области, определенных в стратегии социально-экономического развития Курчатовского района Курской области, государственных программах Российской Федерации и Курской области, реализуемых в соответствующих сферах, законах Курской области, нормативно-правовых актов Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области.

При формировании муниципальных программ учитываются цели, задачи и мероприятия приоритетных национальных проектов, реализуемых в соответствующих сферах.

Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области.

При формировании целей, задач и основных мероприятий, а также характеризующих их целевых показателей (индикаторов) учитываются объемы соответствующих источников финансирования, включая бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники, а также иные инструменты, влияющие на достижение результатов муниципальной программы.

8. Муниципальная программа содержит:

а) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

б) характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Курчатовского района Курской области;

в) приоритеты и цели в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы;

г) прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

д) сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

е) перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также иных сведений в соответствии с методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ, которые разрабатываются   Администрацией Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области и утверждаются постановлением Администрации Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области (далее - методические указания);

ж) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы, с указанием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;

з) перечень и краткое описание подпрограмм;

и) перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы;

к) обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей муниципальных программ по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение;

л) информацию по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет  бюджета МО «Макаровский сельсовет» с учетом межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, основным мероприятиям подпрограмм, годам реализации муниципальной программы, а также с выделением средств межбюджетных трансфертов);

л.1) описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы;

м) методику оценки эффективности муниципальной программы.

8.1. Сведения, составляющие государственную тайну, и сведения конфиденциального характера приводятся в отдельных приложениях к муниципальной программе.

9. Помимо информации, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, муниципальная программа может содержать:

а) в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам - прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы на очередной год, первый и второй годы планового периода;

б) в случае использования налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

в) в случае реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств  бюджета МО «Макаровский сельсовет» , - информация об указанных проектах;

г) в случае реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития Макаровского сельсовета Курчатовского развития Курской области приоритетного национального проекта - характеристика целей, задач и мероприятий приоритетного национального проекта, а также сведения о его ресурсном обеспечении;

г.1) сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы;

г.2) основные параметры потребности в трудовых ресурсах для реализации муниципальной программы, включая потребность в инженерно-технических кадрах и прогноз объемов их подготовки за счет бюджетных средств;

г.3) сведения о целевых группах (физические и юридические лица), на которые направлено действие муниципальной программы, и обоснование их выделения;

г.4) сведения об объемах бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета МО «Макаровский сельсовет», направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы;

г.5) предельные объемы средств  бюджета МО «Макаровский сельсовет» на исполнение долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации основных мероприятий муниципальной программы (в случае заключения долгосрочных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области);

д) дополнительные сведения по подпрограммам муниципальной программы.

10. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

а) отражать специфику развития конкретной сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

б) иметь количественное значение;

в) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

г) отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с методическими указаниями;

д) отражать основные параметры муниципального задания в части качества и объема предоставляемых муниципальных услуг.

11. В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

а) рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

б) определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

в) рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы.

11.1. Методика расчета показателей должна обеспечивать сопоставимость показателей, отражающих аналогичные наблюдаемые явления, объекты, процессы или их свойства (в том числе единство единиц измерения и периодичность расчетов), и позволять рассчитывать на основе этих показателей целевые показатели (индикаторы), установленные в документах стратегического планирования.

12. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области.

13. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие Курчатовского района Курской области, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

III. Основание и этапы разработки муниципальной программы

14. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением Администрации Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области.

Проект перечня муниципальных программ формируется  Администрацией Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области  на основании положений федеральных законов и законов Курской области, нормативно-правовых актов Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области предусматривающих реализацию муниципальных программ, государственных программ Курской области и Российской Федерации, во исполнение отдельных решений Главы Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области и Администрации Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится по решению Администрации Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области до 1 октября текущего года на основании предложений ответственных исполнителей муниципальных программ,  подготовленных в соответствии с положениями федеральных законов и законов Курской области, нормативно-правовых актов органом местного самоуправления Курчатовского района Курской области, предусматривающих реализацию государственных программ Курской области, а также во исполнение отдельных решений Главы Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области и Администрации Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области.

15. Перечень муниципальных программ содержит наименования муниципальных программ и ответственных исполнителей.

16. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками в соответствии с методическими указаниями.

17. Состав материалов, представляемых с проектом муниципальной программы, определяется в соответствии с методическими указаниями.

18. Оценку проекта муниципальной программы осуществляют в  Администрации Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области.

18.1. В случае нарушения требований, предусмотренных настоящим Порядком, проект муниципальной программы, внесенный в Администрацию Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области, подлежит возврату для устранения нарушений.

18.2. К проектам муниципальных программ или проектам изменений в муниципальные программы прилагается пояснительная записка.

18.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы в случае получения от Контрольно-ревизионной комиссии Представительного Собрания Курчатовского района Курской области заключения по результатам финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной программы или проекта изменений в муниципальную программу с замечаниями или предложениями в течение 10 рабочих дней направляет в адрес Контрольно-ревизионной комиссии Представительного Собрания Курчатовского района Курской области письменное уведомление о принятом решении по устранению замечаний.

19. Основные целевые индикаторы (показатели) утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития Курчатовского района Курской области на среднесрочный период.

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

20. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета МО «Макаровский сельсовет»(включая межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов), местных бюджетов, внебюджетных источников. Распределение бюджетных ассигнований  бюджета МО «Макаровский сельсовет» на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается Решением  Собрания депутатов Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области о  бюджете МО «Макаровский сельсовет»на очередной финансовый год и плановый период.

21. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальных программ, связанных с предоставлением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области или на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной  собственности Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области или на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

22. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта  бюджета МО «Макаровский сельсовет» и планирование бюджетных ассигнований, а также с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

22.1. В процессе исполнения бюджета МО «Макаровский сельсовет» показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись  бюджета МО «Макаровский сельсовет» , в том числе статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также нормативно-правовыми актами Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области в качестве дополнительных оснований для внесения изменений в сводную бюджетную роспись  бюджета МО «Макаровский сельсовет» без внесения изменений в Решение  Собрания депутатов Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области о  бюджете МО «Макаровский сельсовет».

V. Управление и контроль реализации муниципальной программы

23. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями  принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курской области, нормативно-правовыми актами Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияние на параметры муниципальной программы, утвержденные Администрацией Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

24. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в Администрацию Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области (за исключением муниципальных программ, сведения о которых отнесены к государственной тайне и сведениям конфиденциального характера).

Участники представляют соисполнителю информацию для подготовки годового отчета до 10 февраля года, следующего за отчетным. Соисполнители предоставляют ответственному исполнителю информацию для подготовки годового отчета до 20 февраля года, следующего за отчетным.

Подготовка годового отчета производится в соответствии с методическими указаниями.

25. Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

а.1) сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

б) перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин);

в) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

г) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

д) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

е) аналитический отчет о выполнении мероприятий приоритетных национальных проектов;

е.1) оценку эффективности муниципальной программы;

е.2) предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий или муниципальной программы в целом;

ж) иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

26.  Администрация Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области в 20-дневный срок со дня получения от ответственного исполнителя годового отчета проверяет годовой отчет.

27. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Курчатовский район» Курской области в сети "Интернет" http://makarovskiy.rkursk.ru/.

28.  Администрация Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ ответственным исполнителем и соисполнителями.

29. По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрация Курчатовского района Курской области может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом начиная с очередного финансового года.

30. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись  бюджета МО «Макаровский сельсовет» в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляется  в соответствии с действующим законодательством.

31. Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на параметры муниципальной программы, утвержденные Администрацией Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручения Главы Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ, в порядке, предусмотренном для утверждения проектов муниципальных программ (за исключением установленных для утверждения проектов муниципальных программ сроков).

VI. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы при разработке и реализации муниципальных программ

32. Ответственный исполнитель:

а) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

б) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями,  Администрацией Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области;

в) организует реализацию муниципальной программы, осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

г) предоставляет  сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

д) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы  Администрации Курчатовского района Курской области;

е) проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы в соответствии с методическими указаниями;

ж) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

з) рекомендует соисполнителям и участникам муниципальной программы осуществить разработку отдельных мероприятий и планов;

и) подготавливает годовой отчет и представляет его в  Администрацию Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области.

33. Соисполнители:

а) обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;

б) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

в) запрашивают у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

г) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы  Администрации Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

д) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

е) представляют ответственному исполнителю информацию о вводе в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено; информацию об исполнении обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

34. Участники муниципальной программы:

а) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

б) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

в) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы  Администрации Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

г) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

д) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию об исполнении обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

35. Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы представляют по запросу Администрации Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области  дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации муниципальной программы.

Приложение

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных

программ Макаровского сельсовета

Курчатовского района

Курской области

Паспорт муниципальной программы

Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области

Ответственный исполнитель

программы

Соисполнители программы

Участники программы

Подпрограммы программы

Программно-целевые инструменты

программы

Цели программы

Задачи программы

Целевые индикаторы и показатели

программы

Этапы и сроки реализации

программы

Объемы бюджетных ассигнований

программы

Ожидаемые результаты реализации

программы